## DR列表
DR编号 | DR名称 | DR描述 | 工作量估计(人天) | 优先级 | 模块 | 负责人 | 状态 | 计划完成日期
DR.运动平台控制接入.001 | 电气支持平台ACS接入 | 1、按照公司平台对接协议，完成与上位机对接； 2、安全防护； |  | 高 | 电气 | 康明 |  | 6.12
DR.结构设计.001 | 结构设计优化 | 1、完善夹具设计，保证平整度； 2、完善夹具接触点的优化设计 |  | 高 | 结构 | 刘军 | 已投料
DR.光机结构.002 | 光机结构设计 | 1、配合光学完成双光路系统的结构设计； 2、灯箱设计 |  | 高 | 结构 | 刘军 | 已投料
DR.光学.001 | 光学设计 | 大功率环形LED光源暗场+反射明场+暗场 1、660nm LED，用于颗粒检测,（环形暗场）； 2、660nm LED, 用于针孔检测（反射明场）； 3、450nm LED, 用于针孔检测（透射明场）； | 2 | 高 | 光学 | 周文彩、袁益宇 |  | 4.25
DR.钣金.001 | 钣金设计优化 | 1、钣金设计优化 |  | 中 | 电气 | 刘军 | 投料 | 4.2
DR.电气.001 | 电气设计 | 1、电气板设计； 2、协助光学系统等开发调试； |  | 中 | 电气 | 康明 |  | 6.5
DR.软件.001 | storm 2000P支持无图形大板扫描 | 1、参考2000P有图形的方案，支持大板无图形（暗场，透射）同时检测； 2、报表参考之前晶圆无图形报表样式； 3、缺陷结果按照缺陷大小呈现； |  | 高 | 客户端软件 | 西安 |  | 5.26
DR.软件.002 | 支持MCU与DPU共同部署 | 1、支持MCU，DPU部署在同一台机器； 2、支持一个DPU处理双头/单头光学头数据； |  | 高 | MCU/DPU | 西安 |  | 5.26
DR.软件.003 | 运动控制对接 | 1、运动控制对接； 2、安全防护对接等； |  | 高 | 客户端软件 | 钱忠祥 |  | 7.3
DR.算法.001 | DPU支持无图形算法 | 支持针孔，颗粒，划痕等捕获算法 |  | 中 | 算法 | 西安 |  | 5.26
DR.安全防护机制.001 | 电气支持安全防护机制 | 1、电气支持光学头安全防撞、上下板安全、防落板等安全机制 |  | 高 | 电气 | 康明；忠祥 |  | 7.3
DR.综合.001 | 车间进门改造 | 需要加高门的高度，改成卷帘门 |  | 高 | 项目 | 刘玲 |  | 4.28
DR.标准项目任务.005 | 方案设计－光学 | 确定项目的光学方案，及关键部件选型；设计完成后配合结构人员落地 | 1 | 高 | 光学 | 袁益宇 |  | 5.1
DR.标准项目任务.006 | 方案设计－结构 | 项目结构设计及关键部件选型 |  | 高 | 结构 | 刘军 |  | 4.2
DR.标准项目任务.007 | 方案设计－电气 | 项目电气设计及关键部件选型 |  | 高 | 电气 | 康明 |  | 4.25
DR.标准项目任务.019 | 项目采购－光学 | 光学部分标准件及加工件采购 | 1 | 高 | 光学 | 袁益宇 |  | 5.15
DR.标准项目任务.020 | 项目采购－结构 | 结构部分标准件及加工件采购 |  | 高 | 结构 | 刘军 |  | 4.3
DR.标准项目任务.021 | 项目采购－电气 | 电气部分标准件及加工件采购 |  | 高 | 电气 | 康明 |  | 5.5
DR.标准项目任务.022 | 项目采购－IT | IT标准件采购 |  | 高 | 项目 | 俞晨羲 |  | 4.15
DR.标准项目任务.023 | 项目装配－光学 | 光学成像部分装配 | 3 | 高 | 光学 | 袁益宇 |  | 6.3
DR.标准项目任务.024 | 项目装配－结构 | 结构部分装配 |  | 高 | 结构 | 刘军 |  | 4.3
DR.标准项目任务.025 | 项目装配－电气 | 电气装配、连线、调试 |  | 高 | 电气 | 康明 |  | 5.11
DR.标准项目任务.026 | 项目装配－软件 | 计算机服务器软硬件装配 |  | 高 | 应用 | 张豪 |  | 4.15
DR.标准项目任务.028 | 项目装配_整机集成测试 | 整机硬件，软件测试 |  | 中 | 应用 | 张鹏康
DR.文档交付.001 | 提供资料文档 | 1、提供系统操作手册/维护手册/电气原理图等各种资料 |  | 高 | 应用 | 张鹏康，康明

## Sheet2
模块
结构
电气
光学
GUI
算法
应用
装配
项目
电子
ATF
DP
MCU/DPU
客户端软件